УТВЕРЖДЕН

на заседании Межведомственного совета по координации деятельности в сфере повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого населения Ярославской области

|  |
| --- |
| 20 мая 2015 г. |

**Комплекс мер,**

**направленных на увеличение доли занятого населения**

**Ярославской области в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку**

**на 2015-2018 годы**

**1. Общая характеристика Комплекса мер**

1.1. Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (далее - Комплекс мер) разработан во исполнение абзаца четвертого подпункта «в» пункта 1 [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки](http://docs.cntd.ru/document/902345105)». При разработке учтены меры, предусмотренные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года №722-Р, письмами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г.   
№ АК-3076/06 и от 23.01.2014 № ДЛ-28/06.

1.2. Реализация Комплекса мер призвана обеспечить доступность качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Ярославской области.

1.3. Основными целями реализации Комплекса мер являются:

* создание условий для «поступательного роста» доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности занятого в экономике области населения Ярославской области;
* создание условий для развития региональной системы непрерывного образования как эффективно действующего ресурса социально-экономического развития Ярославской области.

1.4. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

* создать и обеспечить широкие возможности для занятого населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций, реализации права на образование в течение всей жизни;
* создать условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;
* обеспечить условия для развития общей культуры населения вне образовательных организаций посредством сети Интернет, учреждений культуры, индустрии досуга и т.д.

1.5. Комплекс мер предусматривает работу по следующим направлениям:

* Нормативно-правовое обеспечение.
* Организация и координация деятельности.
* Информационно-методическое и аналитическое обеспечение.
* Организация мероприятий, направленных на увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку.
* Проведение мониторингов, сбор статистических данных, формирование отчетности.

1.6. Основными участниками реализации комплекса мер являются:

* исполнительные органы государственной власти Ярославской области;
* органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ярославской области;
* Ярославская областная торгово-промышленная палата;
* образовательные организации Ярославской области;
* организации, осуществляющие образовательную деятельность;
* предприятия и организации, расположенные на территории Ярославской области.

1.7. Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер: доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности занятого в области экономики населения Ярославской области составляет: в 2015 году – 37,0%; в 2016 году – 41,0 %; в 2017 году – 45,0 %; в 2018 году – 49,0%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 1.1 | Разработать и утвердить Положение о Межведомственном совете по координации деятельности в сфере повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого населения Ярославской области | | Май  2015 года | Правительство Ярославской области  Департамент образования Ярославской области | Разработано и утверждено Положение постановлением Правительства Ярославской области |
| 1.2 | Разработать и утвердить Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике области населения этой возрастной группы | | До 1 мая  2015 года | Правительство Ярославской области  Департамент образования Ярославской области  Межведомственный совет по координации деятельности в сфере повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого населения Ярославской области (далее – Межведомственный совет) | Разработан и утвержден Комплекс мер |
| 1.3 | Разработать временную региональную процедуру и формы для оценки доли населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку от общей численности занятого в экономике области населения до момента разработки и утверждения единой методики Росстатом | | Апрель  2015 года | Департамент образования Ярославской области | Создан инструментарий для проведения мониторинга. Определены характеристики подхода к расчету показателя. |
| 1.4 | Подготовить инструктивно-методическое письмо «О проведении мониторинга доли населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку от общей численности занятого в экономике области населения» | | Май  2015 года | Правительство Ярославской области  Департамент образования Ярославской области | Подготовлено инструктивно-методическое письмо |
| 1.5 | Разработать региональную нормативно-правовую базу на основе существующей федеральной, определяющую и стимулирующую деятельность по повышению квалификации и профессиональной подготовке | | До 1 августа  2015 года | Государственно-правовое управление Правительства Ярославской области  Департамент образования Ярославской области  Департамент промышленной политики Ярославской области  Другие органы исполнительной власти | Создание правовых условий для достижения показателя «доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» на 2015-2018 годы |
| **2. Организация и координация деятельности** | | | | | |
| 2.1 | Организовать работу Межведомственного совета по координации деятельности в сфере повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого населения Ярославской области | | Ежеквартально | Правительство Ярославской области  Департамент образования Ярославской области  Другие органы исполнительной власти | Координация деятельности исполнителей по достижению целевого показателя |
| 2.2 | Разработать план деятельности (работы) Межведомственного совета | | До 25 мая  2015 года | Правительство Ярославской области  Департамент образования Ярославской области | Утвержден план деятельности Межведомственного совета |
| 2.3 | Обеспечить проведение заседаний отраслевых (ведомственных) рабочих групп | | Ежеквартально | Отраслевые исполнительные органы государственной власти области  Ярославская торгово-промышленная палата | Координация деятельности исполнителей по достижению целевого показателя |
| 2.4 | Заключить договоры между профессиональными образовательными организациями и предприятиями (организациями) на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих | | В течение  2015-2018 годов | Исполнительные органы государственной власти Ярославской области  Ярославская областная торгово-промышленная палата  Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Ярославской области  Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ярославской области  Образовательные организации Ярославской области | Заключено не менее 20 договоров ежегодно  Увеличение количества лиц, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  Рост удовлетворенности работодателей результатами подготовки (переподготовки, повышения квалификации) |
| 2.5 | Организовать взаимодействие с территориальным управлением Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области для получения целевой информации, изучения формируемых показателей и методики сбора данных | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области | Оперативная информация о состоянии вопроса по данным территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области |
| 2.6 | Подготовить информационно-мотивирующие письма по вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовке работников и осуществить рассылку по хозяйствующим субъектам | | До 1 октября 2015 года | Департамент промышленной политики Ярославской области.  Органы исполнительной власти | Подготовлены и направлены информационно-мотивирующие письма |
| **3. Информационно-методическое обеспечение и аналитическое обеспечение** | | | | | |
| 3.1 | Провести анализ состояния в Ярославской области сферы по оказанию образовательных услуг в области повышения квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки: контент, диапазон, доступность, условия, связь с потребностями и т.п. | | До 1 сентября  2015 года | Департамент образования Ярославской области | Подготовлена справка по итогам анализа |
| 3.2 | Реализовать проект по созданию образовательного комплекса региона (ОКР):   * создать региональный информационный ресурс (портал) «Ярославская область: пространство образовательных возможностей»; * реализовать подпроекты по двум направлениям: «Ярославская область – пространство профессионального образования» и «Ярославская область – пространство неформального образования» (оказание услуг неформального образования, сетевых образовательных программ, в том числе на основе e-learning); * разработать и реализовать программы повышения квалификации педагогов-тьюторов индивидуальных программ профессионального развития, проектных менеджеров, экспертов ОКР; * организовать федеральную стажировочную площадку по проблеме образовательного комплекса региона | | В течение  2015-2018 годов | Правительство Ярославской области  Департамент образования Ярославской области  ГОАУ ЯО ИРО | Создан региональный информационный ресурс  Разработаны и реализованы сетевые программы  Разработаны и реализованы 3 программы ПК  Обучено более 500 чел.  Организована федеральная стажировочная площадка |
| 3.3 | Создать и постоянно сопровождать специализированные разделы о возможностях непрерывного образования на сайте ГУ ЯО Центр «Ресурс» | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области  ГУ ЯО Центр «Ресурс» | Ежегодно обновляемая информационная база |
| 3.4 | Актуализировать перечень организаций Ярославской области, осуществляющих профессиональное образование и реализуемых ими программы | | Ежегодно  до 1 марта | Департамент образования Ярославской области  ГУ ЯО Центр «Ресурс» | Актуализирован список организаций Ярославской области, осуществляющих профессиональное образование. Уточнен перечень реализуемых профессиональных программ |
| 3.5 | Актуализировать перечень организаций Ярославской области, осуществляющих профессиональное обучение и реализуемых ими программ | | Ежегодно  до 1 апреля | Департамент образования Ярославской области  ГУ ЯО Центр «Ресурс» | Актуализирован список организаций Ярославской области осуществляющих профессиональное обучение. Уточнен перечень реализуемых профессиональных программ |
| 3.6 | Актуализировать перечень организаций Ярославской области, осуществляющих дополнительное профессиональное образование и реализуемых ими программ | | Ежегодно  до 1 февраля | Департамент образования Ярославской области  ГУ ЯО Центр «Ресурс» | Актуализирован список организаций Ярославской области осуществляющих дополнительное профессиональное образование. Уточнен перечень реализуемых профессиональных программ |
| 3.7 | Обеспечить ежегодное издание информационно-справочного издания «Куда пойти учиться» | | Ежегодно  до 1 мая | Департамент образования Ярославской области | Ежегодно подготовлено, издано и распространено информационно-справочное издание «Куда пойти учиться» |
| 3.8 | Проанализировать положительный опыт региональных ведомств и структур по решению задач повышения квалификации и профессиональной подготовки взрослого населения | | Ежегодно  до 15 июня | Департамент образования Ярославской области | Подготовлена справка по итогам анализа.  Лучший опыт рассмотрен на заседании Межведомственного совета.  Внесены корректировки в Комплекс мер с учетом достигнутых результатов и имеющегося положительного опыта |
| 3.9 | Проанализировать положительный опыт других регионов по решению задач повышения квалификации и профессиональной подготовки взрослого населения | | Ежегодно  до 15 июня | Департамент образования Ярославской области | Перечень регионов, имеющих положительный опыт.  Внесены корректировки в Комплекс мер с учетом положительного опыта других регионов |
| 3.10 | Провести анализ потребностей взрослого населения Ярославской области в повышении квалификации и профессиональной подготовке. | | До 1 октября  2015 года | Департамент промышленной политики Ярославской области  Департамент образования Ярославской области  Департамент государственной службы занятости населения | Подготовлена справка по итогам анализа |
| 3.11 | Подготовить целевую информацию для населения о возможностях повышения квалификации и профессиональной подготовке и обеспечить широкий доступ к ней | | Ежегодно  до 1 июля | Департамент образования Ярославской области  Управление массовых коммуникаций  Департамент общественных связей | Подготовлены и распространены среди целевой аудитории специализированные буклеты и информационные листы  Информация размещена на сайтах |
| 3.12 | Организовать подготовку цикла информационных сюжетов и передач на телевидении, информационных аудиороликов в эфире радиостанций, информационных статей в периодических печатных изданиях о событиях и достижениях в рамках настоящего Комплекса мер | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области  Управление массовых коммуникаций  Департамент общественных связей | Проведено не менее 4 теле- и радиопередач ежегодно  Подготовлено не менее 3 публикаций в СМИ ежегодно |
| 3.13 | Разработать краткосрочные программы повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки на базе многофункциональных центров прикладных квалификаций и ресурсных центров | | В течение 2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области  Ресурсные центры  Многофункциональные центры прикладных квалификаций | Создано не менее 4 программ ежегодно |
| 3.14 | Разработать и внедрить дистанционные образовательные технологии подготовки по краткосрочным программам повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области  Многофункциональные центры прикладных квалификаций  Ресурсные центры | Разработаны дистанционные образовательные технологии подготовки по краткосрочным программам повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки для 3 профессий (специальностей) ежегодно |
| 3.15 | Организовать встречи представителей органов исполнительной власти Ярославской области, депутатов Ярославской областной Думы с руководителями и трудовыми коллективами промышленных предприятий Ярославской области на производственных площадках | | В течение  2015 года по отдельному плану | Департамент промышленной политики Ярославской области  Некоммерческое партнерство «Экономический совет Ярославской области» (объединение работодателей Ярославской области)  Ярославская областная Дума | Проведены встречи представителей органов исполнительной власти Ярославской области, депутатов Ярославской областной Думы с руководителями и трудовыми коллективами промышленных предприятий Ярославской области на производственных площадках |
| **4. Мероприятия, направленные на увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку** | | | | | |
| 4.1 | | Обеспечить деятельность ресурсных центров по приоритетным направлениям развития экономики Ярославской области на базе профессиональных образовательных организаций | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области  Ресурсные центры | Ежегодное повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка до 2000 чел на базе ресурсных центров |
| 4.2 | | Создать и обеспечить деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций | До 1 сентября 2015 года | Департамент образования Ярославской области  Многофункциональные центры прикладных квалификаций | Создано и действует 3 многофункциональных центра прикладных квалификаций |
| 4.3 | | Осуществить обучение занятого населения по основным образовательным программам профессионального образования | В течение  2015-2018 годов | Профессиональные образовательные организации  Организации высшего образования  Организации, осуществляющие образовательную деятельность | Увеличена доля населения, прошедшего обучение по профессиональным образовательным программам в соответствии с утвержденными показателями |
| 4.4 | | Организовать обучение населения по программам профессионального обучения | В течение  2015-2018 годов | Профессиональные образовательные организации  Учебные комбинаты  МЦПК  Учебные центры на базе ведущих предприятий | Увеличена доля населения, прошедшего обучение по образовательным программам профессионального обучения в соответствии с утвержденными показателями |
| 4.5 | | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан | В течение  2015-2018 годов | Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области  Организации, осуществляющие образовательную деятельность | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан  в соответствии с утвержденными ведомственной целевой программой «Содействие занятости населения в Ярославской области» показателями |
| 4.6 | | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | В течение  2015-2018 годов | Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области  Организации, осуществляющие образовательную деятельность | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии с утвержденными ведомственной целевой программой «Содействие занятости населения в Ярославской области» показателями |
| 4.7 | | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | В течение  2015-2018 годов | Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области  Организации, осуществляющие образовательную деятельность | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность в соответствии с утвержденными ведомственной целевой программой «Содействие занятости населения в Ярославской области» показателями |
| 4.8 | | Организовать обучение население по программам дополнительного профессионального образования:  - повышение квалификации;  - профессиональная переподготовка | В течение  2015-2018 годов | Профессиональные образовательные организации  Организации высшего образования  Организации, осуществляющие образовательную деятельность | Увеличена доля населения, прошедшего обучение по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с утвержденными показателями |
| 4.9 | | Увеличить количество программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии с потребностями экономики и населения Ярославской области | В 2015 году | Профессиональные образовательные организации  Организации высшего образования  Организации, осуществляющие образовательную деятельность | Увеличено количество программ не менее чем на 10 ежегодно |
| 4.10 | | В рамках дополнительного образования взрослых организовать профессиональные лекции, семинары, конференции, корпоративные курсы | В течение  2015-2018 годов | Образовательные организации  Организации, осуществляющие образовательную деятельность  Предприятия и организации, расположенные на территории Ярославской области, исполнительные органы государственной власти Ярославской области | Увеличено количество населения, охваченного неформальным образованием не менее 5 тысяч ежегодно |
| 4.11 | | Организовать образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства | В течение  2015-2018 годов | Департамент инвестиционной политики Ярославской области  ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» | Повышена доступностьбизнес-образования, развитие предпринимательских компетенций посредством обучения не менее 30 субъектов малого предпринимательства ежегодно |
| 4.12 | | Организовать обучение молодых специалистов на рабочем месте в форме наставничества | В течение  2015-2018 годов | Предприятия и организации, находящиеся на территории Ярославской области  Исполнительные органы государственной власти Ярославской области | Повышение качества подготовки молодых специалистов  (информальное образование) |
| 4.13 | | Организовать проведение лекториев, образовательных мероприятий в библиотеках, музеях и других учреждениях культуры | В течение  2015-2018 годов | Департамент культуры Ярославской области  Исполнительные органы государственной власти Ярославской области | Увеличение количества граждан, посетивших образовательные мероприятия  (информальное образование) |
| 4.14 | | Обучить специалистов Ярославской области в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа) | В течение  2015-2018 годов | Управление государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области  Исполнительные органы государственной власти Ярославской области | Увеличение количества специалистов Ярославской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки |
| 4.15 | | Организация курсов компьютерной грамотности для занятого населения в возрасте 25-65 лет | 2014-2015 годы | Департамент образования Ярославской области | Обучение компьютерной грамотности не менее 1000 человек ежегодно |
| 4.16 | | Разработать и реализовать программу социально-педагогической направленности для родителей «Школа профессионального родительства» | С 2015 года | Департамент образования Ярославской области  ГОАУ ЯО ИРО | Обучено ежегодно не менее 2000 человек |
| 4.17 | | Организовать профессиональное консультирование (очно, заочно, с использованием дистанционных образовательных технологий) для родителей по вопросам педагогики и психологии | С 2015 года | ГОАУ ЯО ИРО | Организовано консультирование ежегодно для 2000 человек |
| 4.18 | | Организовать повышение квалификации работающих специалистов по вопросам охраны труда и техники безопасности на производстве | С 2015 года | Департамент образования Ярославской области  ГОАУ ЯО ИРО | Обучено ежегодно более 600 человек |
| 4.19 | | Разработать и реализовать программу подготовка специалистов в сфере образования взрослых | С 2016 года | Департамент образования Ярославской области  ГОАУ ЯО ИРО | Ежегодно не менее 30 чел. |
| 4.20 | | Организовать и провести выездное заседание Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в г. Ярославле по теме «Инновационное развитие регионов: опыт, проблемы, задачи»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | 2 квартал  2015 года | Ярославская областная торгово-промышленная палата | Проведено выездное заседание Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в г. Ярославле по теме «Инновационное развитие регионов: опыт, проблемы, задачи» |
| 4.21 | | Организовать и провести выездное заседание Российского союза промышленников и предпринимателей в г. Ярославле по теме «Региональный аспект развития бизнеса»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 № 021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | 4 квартал  2015 года | Региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей Ярославской области | Проведено выездное заседание Российского союза промышленников и предпринимателей в г. Ярославле по теме «Региональный аспект развития бизнеса» |
| 4.22 | | Организовать и провести конференцию «Промышленная политика: синергия власти и бизнеса в интересах социально-экономического развития Ярославской области»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 № 021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | 2 квартал  2015 года | Департамент промышленной политики Ярославской области  Ярославская областная Дума | Проведена конференция «Промышленная политика: синергия власти и бизнеса в интересах социально-экономического развития Ярославской области» |
| 4.23 | | Организовать и провести международный форум «Евразийский образовательный диалог» по тематике развития профессионального образования  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | Апрель  2015 года | Департамент образования Ярославской области | Проведен международный форум «Евразийский образовательный диалог» |
| 4.24 | | Организовать и провести конкурс «Инженер года»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | 2-4 кварталы 2015 года | Департамент промышленной политики Ярославской области | Проведен конкурс «Инженер года» |
| 4.25 | | Организовать и провести конгрессно-выставочное мероприятие «День промышленности Ярославской области»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | Октябрь  2015 года | Департамент промышленной политики Ярославской области | Проведено конгрессно-выставочное мероприятие «День промышленности Ярославской области» |
| 4.26 | | Организовать и провести областные конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | В течение  2015 года  по отдельному плану | Департамент промышленной политики Ярославской области | Проведены областные конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям |
| 4.27 | | Организовать и провести семинары по теме «Прогрессивные технологии в промышленности»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | В течение  2015 года  по отдельному плану | Департамент промышленной политики Ярославской области | Проведены семинары по теме «Прогрессивные технологии в промышленности» |
| 4.28 | | Организовать участие промышленных предприятий Ярославской области в бизнес-миссиях, конгрессно-выставочных мероприятиях на региональном и международном уровне  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | В течение  2015 года  по отдельному плану | Управление протокола и внешних связей Правительства области  Департамент инвестиционной политики Ярославской области  Департамент промышленной политики Ярославской области  Ярославская областная торгово-промышленная палата | Организовано участие промышленных предприятий Ярославской области в бизнес-миссиях, конгрессно-выставочных мероприятиях на региональном и международном уровне |
| 4.29 | | Провести региональный конкурс молодых работников предприятий и организаций Ярославской области «Молодой профессионал»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | В течение  2015 года  по отдельному плану | Агентство по делам молодежи Ярославской области | Проведен региональный конкурс молодых работников предприятий и организаций Ярославской области «Молодой профессионал» |
| 4.30 | | Организовать обучение работников сферы малого и среднего предпринимательства Ярославской области по курсам: «Производственный менеджмент», «ВЭД. Таможенное регулирование»  (Указ Губернатора Ярославской области от 19.01.2015 №021 «Об объявлении 2015 года Годом промышленности в Ярославской области) | В течение  2015 года  по отдельному плану | Департамент инвестиционной политики Ярославской области | Организовано обучение работников сферы малого и среднего предпринимательства Ярославской области по курсам: «Производственный менеджмент», «ВЭД. Таможенное регулирование» |
| 4.31 | | Обеспечить предоставление СПД ЯО субсидий на возмещение затрат на профессиональное обучение работников в рамках областной целевой программы «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2016 годы | В течение  2015-2016 годов | Департамент промышленной политики Ярославской области | Предоставлены СПД ЯО субсидии на возмещение затрат на профессиональное обучение работников в рамках областной целевой программы «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2016 годы |
| 4.32 | | Представить на обсуждение практику предоставления субсидий на возмещение затрат субъектам промышленной деятельности Ярославской области на профессиональное обучение работников (Областная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утверждена постановлением Правительства области от 30.12.2013 №) | Октябрь  2015 года | Департамент промышленной политики Ярославской области  Департамент образования Ярославской области | Обсуждены мотивационные условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по приоритетным для региона профессиям и специальностям |
| **5. Проведение мониторингов, сбор статистических данных, формирование отчетности** | | | | | |
| 5.1 | Обеспечить формирование, обработку и анализ данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, органов исполнительной власти Ярославской области, образовательных организаций, необходимых для реализации Комплекса мер (включая информацию о занятых, прошедших формальные, неформальные и информальные виды обучения, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет и др.) | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области  ГУ ЯО Центр «Ресурс» | Сформированы базы данных за соответствующий период;  Проведен анализ состояния сферы повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки в Ярославской области |
| 5.2 | Организовать и провести мониторинг достижения показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности занятого в экономике области населения» | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области (организационно-техническое сопровождение)  Органы исполнительной власти | Оформлен результат проведенного мониторинга.  Осуществлен контроль достижения показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности занятого в экономике области населения» |
| 5.3 | Подготовить аналитическую записку по итогам мониторинга | | В течение  2015-2018 годов | Департамент образования Ярославской области | Составлена Аналитическая записка к мониторингу |
| 5.4 | Подготовить проекты управленческих решений по результатам мониторинга | | В течение  2015-2018 годов | Управление стратегического планирования Правительства Ярославской области  Департамент образования Ярославской области | Подготовлены проекты управленческих решений по результатам мониторинга |
| 5.5 | Подготовить отчетность (в том числе публичную) по реализации мероприятий, направленных на достижения показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности занятого в экономике области населения» | | В течение  2015-2018 годов | Управление стратегического планирования Правительства Ярославской области  Департамент образования Ярославской области | Подготовлена и опубликована отчетность |